## Carta Gantt EasyTrace
Proyecto: | EasyTrace – Sistema de Monitoreo Logístico
Autor: | Diego Alejandro Alarcón Soto
Institución: | DUOC UC – Sede Plaza Norte
Fecha: | 2025-08-07
Tarea | Inicio | Fin | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20
Levantamiento de Requerimientos | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Levantamiento | Levantamiento
Análisis y Diseño del Sistema | 2025-03-15 | 2025-03-29 |  |  | Análisis | Análisis
Diseño Base de Datos | 2025-03-29 | 2025-04-12 |  |  |  |  | Diseño | Diseño
Desarrollo Backend | 2025-04-12 | 2025-05-10 | [6 empty] | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo
Desarrollo Frontend | 2025-04-26 | 2025-05-24 | [8 empty] | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo
Integración del Sistema | 2025-05-24 | 2025-06-07 | [12 empty] | Integración | Integración
Pruebas y Validaciones | 2025-06-07 | 2025-06-21 | [14 empty] | Pruebas | Pruebas
Documentación Final | 2025-05-10 | 2025-06-07 | [10 empty] | Documentación | Documentación | Documentación | Documentación
Entrega y Cierre | 2025-07-05 | 2025-07-12 | [18 empty] | Entrega